台中縣明正國小97學年健康促進學校實施計畫

- 計畫摘要

二十一世紀是個生活富足、經濟優渥的E世代。大樓林立，活動空間減少造成現代人多吃少動，加上飲食習慣西化而攝取過多高脂精緻食物，所以肥胖人口逐年增加。近年來台灣地區的兒童及青少年，在身高與體重上均較上一代有明顯升高（陳俊中，2002）。台灣地區自1985-2000年間，11歲男童身高增加4.3％，體重增加19.8％；女童身高增加4.7％，體重增加17％（何玉秀，2000），學童體重增加速度遠較身高迅速。而且，現代的飲食文化環境，充斥著高熱量、高脂肪食物與零食，加上日常活動空間有限，兒童與青少年傾向靜態生活如讀書、看電視、上網、打電動等，運動時間不足及營養過剩導致體脂肪堆積，因而體重節節上升。

成功減重需要飲食、體能活動與行為改變技術的介入（張鼎乾、張英捐與鄭一龍，2002）。減重需要徹底改變生活形態，合理地限制熱量攝取與增進體能活動的熱量消耗，才能達成減重目的，也才可維持減重後的體重。為了提升減重者真正落實於生活層面，政府相關單位與專家學者合作陸續提出學校健康促進計畫，增加學生運動時間，養成均衡飲食好習慣，培養活力青少年白皮書、推動中小學健康體位五年計畫方案向下播種，期能在兒童及青少年時期藉由各種教育策略介入，促進兒童及青少年身心健康。

- 依據

一、台中縣府教體字第0930092165號函。

二、學校衛生法施行細則

三、學生健康檢查實施辦法

- 問題分析

由於現代人工作忙碌，因而疏於對孩童生活的照料，加上現今學生「多吃、少動」，忽視均衡飲食與健康體能的重要性，多從事靜態活動，運動量不足，使體格橫向發展，學生肥胖盛行率逐年升高。

- 實施目的

養成學生健康的飲食觀念，了解人體各種必要的營養素與攝取方式。

- 計畫內容(各項健康活動實施辦法:以附件方式呈現)

由本校的「健康促進學校推行委員」進行健康議題及活動的省思，以了解活動進行的實質成效，據以檢討改進。

學校工作計畫

| 工作要項 | 實施內容（方法、步驟） | 工作範疇 | 實施時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、成立健康促進學校推行委員會 | 1.由校長召集各處室主任、組長、護理師、體育老師、教師代表、家長會代表、社區代表共同成立健康促進學校推行委員會。 2.召開學校健康促進委員會，討論本校健康促進計畫內容、工作分配，及工作進度與執行。 3.研討本校需求，訂定實施計畫。 | 制訂健康促進學校政策 | 97.05 |
| 二、進行現況分析 | 1.收集分析學生現有健康資料以及瞭解學校現況、學校成員之健康行為與生活習慣。 2.依學生體位與飲食現況及相關健康議題提出需求評估。 | 制訂健康促進學校政策 | 97.05-97.06 |
| 三、擬定學校健康促進計畫 | 1.結合社區資源來進行學校的健康議題及課程活動的需求評估，以擬定健康議題及適合活動，以推展學生健康、體適能及營養教育。 2.依據健康議題，透過「健康促進推行委員會」來共同設計課程及活動內容，並協同確實推動執行。 3.擬定本校國小部學童視力保健計畫、每日「五蔬果」宣導計畫及健康體位保健教育，並列入行事曆。 | 制訂健康促進學校政策 | 97.05-97.06 |
| 四、政策擬定及編製相關教學課程 | ＊政策擬定 （一）每日五蔬果～均衡飲食 1.學校營養午餐每日能提供二樣蔬菜，並以水果取代餐後點心。 ＊課程融入 1.由課程發展委員會進行統整規劃，以選定之重點健康議題設計學校本位課程，將健康體位及健康飲食融入健康課教學課程。 | 發展健康教育活動、提供健康之校園環境 | 97.08-98.07 |
| 五、執行健康促進計畫的活動 | ＊活動引入 1.透過多元方式讓全校師生關心健康體位、均衡飲食及視力保健相關議題。。 2.推動全校師生每日運動及五蔬果飲食習慣。 （一）均衡飲食 1.利用升旗、健康課配合食物模型，以加強學生對健康飲食的認識，瞭解飲食與健康的關係。 2.舉辦「每日五蔬果」的有獎徵答，及相關藝文競賽（徵文或海報競賽）。 | 發展健康教育與活動、營造學校社會環境 | 97.09-97.06 |
|  | ＊社區參與 1.結合學校、家庭、社區資源建立健康體位與健康飲食的環境，共同推動健康議題。 2.建立健康體位角色典範（role model），引領健康體位的風潮（鼓勵教師與家長以身作則）。 4.視力保健、均衡飲食與健康體位觀念的宣導與推廣，將重要訊息傳達給社區家長，希望結合家庭、社區的功能，共同推行。 5.結合社區舉辦「均衡飲食與健康」、「視力保健」的研習活動，鼓勵社區家長踴躍參加。 6.結合社區資源，為社區舉辦「健走」活動。 7.積極開放校園，提供社區民眾運動場所。 | 結合社區共同營造健康校園 | 97.09-98.06 |
| 六、運用資訊輔助計畫執行 | 1.檢查學生身體健康，並有效建檔、儲存運用。 2.辦理班際有關健康、運動的動態或靜態活動，宣導健康體型意識、健康飲食等相關議題。 3.於校刊或校園佈告等刊登健康文章或資訊。 4.透過親子手冊、社區講座等，請家長協助學生在家飲食計畫。 | 建立完善健康服務 | 97.09-97.06 |
| 七、檢討與省思 | 1.建立學生之健康資料檔案，於計畫實施前後進行成效評價，並提出成果報告。 2.進行健康議題及活動的省思，了解活動進行的實質成效，據以檢討改進 | 制訂健康促進學校政策 | 98.06 |
| 八、撰寫報告並發表成果 | 撰寫研究結果及健康促進活動成果發表。 | 制訂健康促進學校政策 | 98.06 |

- 實施期程

中華民國九十七年八月至九十八年八月。

- 實施內容(當年度擇定之議題以六大層面書寫)

| 六大層面 | 工作內容 | 主辦單位 | 拹辦單位 | 辦理時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康飲食 | 1.鼓勵並宣導學生養成吃早餐的習慣。 2.健康飲食習慣與知能融入領域教學。 3.佈置教室健康飲食專欄提供健康飲食資訊。 4.暑假期間「健康生活登記表」讓同學在家能持續維持健康生活。 5.辦理「健康食、教師情」健康飲食比賽。 6.加強飲用水設施管理與保養。 | 各導師 課務組 各導師 健康中心 訓導處 總務處 |  | 經常性 經常性 經常性 97/7、8 97/9 經常 |

- 人力配置(推動小組名單)

| 職 稱 | 負責人 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- |
| 總 召 集 | 校 長 | 召集與主持工作小組會議及督導計畫執行 |
| 副 召 集 | 輔導主任 | 協助召集與主持工作小組會議及督導計畫執行。 |
| 總幹事 | 訓導 組長 | 1.活動成果資料彙整。 2.活動規劃並督導執行事項。 3.綜理全校性體育活動及比賽（運動會、家族體育活動、新式健康操推廣）。 4.學童體適能測驗。 5.體能運動指導。 6.為學生施測體適能。 7.指導學生安全而正確的運動方式。 |
| 執行秘書 | 護理師 | 1.全校學生身高體重測量。 2.個案學生體脂健康評估。 3.健康飲食課程講師。 4.協助研習講座之辦理。 5.營養及飲食教育課程講師。 6.指導學童飲食日記及食物熱量評估。 |
| 委員 | 教務 主任 | 1.協助推動全校體健領域等相關課程配合指導。 2.鼓勵全校教師將健康促進相關議題融入課程教案設計。 |
| 委員 | 總務 主任 | 採購相關器具與獎品。 |
| 委員 | 幹事 | 控制相關預算與經費核銷事宜。 |

- 經費編列

單位：元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 稿費 | 3,000 | 編輯教材、媒體設計等 |
| 印刷費 | 8,000 | 印製教學及傳播資料、問卷及成果報告 |
| 文具、紙張 | 7,000 | 油墨、紙張、文具等費用 |
| 電腦處理費 | 4,800 | 磁片、光碟片、電腦資料處理費 |
| 出席費、 諮詢輔導費 | 10,000 | 專家學者參與諮詢、輔導、出席會議之鐘點費及 相關費用 |
| 場地佈置 | 3,150 | 張掛紅布條、音響、設備等費用 |
| 誤餐費 | 1,850 | 工作人員值班加班費 |
| 獎品 | 9,000 | 參與師生獎品費用 |
| 鐘點費 | 15,600 | 1.辦理訓練、研討活動之授課鐘點費 2.260元×每週3次×20週 |
| 雜支（佔上列項目總和5%以內） | 2,600 | 沖洗照片、成果展示…等雜支 |
| 合計 | 65,000 |  |

健康中心：    教務主任：    總務主任：    輔導主任：    校長：