南投縣愛蘭國民小學98年度健康促進學校「事故傷害防制」實施計畫

一、依據：南投縣辦理學校衛生與健康促進實施計畫－事故傷害防制

二、緣起：

（一）2006年國人主要十大死因，名列第五的事故傷害（如跌落、火災、交通事故等）往往是某些習以為常或不以為意的行為所造成，這些雖是意外，但卻是可以藉由教育或演練加以預防的。

（二）本校學生的事故傷害受傷地點以「運動場」最多，其次依序為教室及遊戲場，受傷種類以擦傷居首，其次為裂割傷、碰挫傷、扭傷，表示學生從事運動或遊戲追逐時較容易跌倒受傷。因此如何將預防傷害，增進全校師生的安全意識，運動的安全等概念結合課程，落實於生活當中，是推動事故傷害防制的主要目標。

三、現況分析：本校學生人數共910人，教職員工約60人，根據97學年度學校傷病統計發現，本校學生事故傷害受傷地點以「操場」最多，其次為走廊、教室及樓梯…。事故傷害以擦傷、挫傷、骨折、扭傷佔65％，表示學生從事運動或遊戲追逐時較容易跌倒受傷。

有鑑於校園事故傷害會直接影響學生健康身心，甚至對於家庭、學校、社會、國家衍生衝擊及經濟負面影響。因此，彙整相關資料，推動與落實校園事故傷害防制。

四、計畫期程：九十八年一月至九十八年十二月

五、SWOT分析

| S(優勢) | W(劣勢) | O(機會點) | T(威脅點) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.學生健康檢查管理系統電腦化。 2.級任或科任老師都能 配合活動進行，並將 事故傷害防治議題 融入課程中。 3.親師互動佳，並定期 召開班級會，能將事 故傷害防制的觀念 向家長宣導。 4.本校一向重視交通安全教育宣導，曾榮獲本縣評鑑特優，並獲教育部金安獎肯定。 | 1.學生人數多，前後測統計不易。 2.低年級遊樂器材區距離教室太遠，上課鐘響學生返回教室多採奔跑，易發生擦撞。 3.學校護理人員嚴重 不足。 4.上(放)學時段，車輛眾多、後門巷道狹窄交通擁擠，尤其遇雨天時更明顯，迴轉空間不足，讓導護老師維護學生交通安全壓力沉重。 5.校前門對面的早餐店和轉角處的便利商店和緊臨的高中都為本校上、放學時的交通 指揮造成很大的負擔 | 1.整合各項活動及課程 發展，結合教師規畫 健康促進活動於各 領域課程。 2.藉由計畫推行，設計多元活動，增加學習機會，提升學習動機 3.家長擔任學校交通義 工與保健志工，共同 為學生安全努力。 4.與附近店家溝通－如對面早餐店於上(放)學時段，設置徒步區，管制車輛進出，以維護學生交通安全。 5.愛蘭派出所協助取締違規車輛，維護學童交通安全。 6.整合埔里基督教醫院、埔里榮民醫院，建構完整事故傷害防制體系。 7.每月「愛蘭報報」校內刊物中適時宣導。 | 1.校園死角、樓梯太 多，易發生危險，像是露營區的假山、餐廳2樓的後走廊和教材園的魚池等。 2.CPR證書有效期限 只有二年。 3.部分家長忙於生計， 對於學校推動事務 不甚了解。 4.梅雨季節期間，部分家長撐傘騎車接送學生。 5.少數安親班違規超載 學生，易發生危險。 6.家長及社區宣導不易，短時間內不易配合。 |

六、目的：

（一）加強校園安全環境管理。

（二）加強上下學的交通安全：組成導護老師、導護媽媽，並聯絡附近愛心商站，協助注意

學童的安全。

（三）課程活動的安全：透過生命教育導覽，瞭解自身安全之有效措施。

（四）運動遊戲的安全：利用學生早會，宣導「遊戲與安全」。

（五）建立意外事故傷害防制與緊急救護體系：繪製緊急處理機制圖並懸掛(防災、危機、傷病)、

制定校園訪客管理辦法。

（六）各項安全訓練措施及訓練活動的推展：

1、尋找校園紅燈區（安全堪慮、常發生傷害地點或蚊蟲滋生）

2、依年段設計事故傷害防制及自我照護課程。

3、辦理教職員工CPR 研習、六年級學生CPR訓練

4、實施安全防護演習。

七、具體策略與工作內容：

| 實施 綱要 | 具體實施內容 | 主辦單位 (人員) | 協辦單位 (人員) | 工作 期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 學 校 衛 生 政 策 | 1.定期召開學校衛生委員會會議 | 校長 | 各處室主任 | 98.01 |
|  | 2.健促工作小組持續推動計劃 | 校長 | 各處室主任 |  |
|  | 3.擬定校園安全維護計畫與工作時程表 | 學務主任 | 健康中心 |  |
|  | 4.組織「校園緊急救護小組」 」 | 學務主任 | 健康中心 |  |
|  | 5.建立「學生緊急傷病處理流程」 | 學務主任 | 健康中心 |  |
| （二） 健 康 教 育 課 程 及 活 動 | 1.利用朝會時間實施各項安全教育宣導(交通安全、校園 安全、居家安全、戲水安全…)。 | 學務處 | 全校教師 | 經常性 |
|  | 2.辦理急救教育教師研習，強化安全救護概念與急救技能。 | 學務處 | 埔基醫療團 | 98.05 |
|  | 3.配合健體課程，加強六年級學生急救技能，安排基本救命術課程。 | 學務處 | 埔基醫療團 | 98.06 |
|  | 4.辦理「事故傷害防制」相關主題教學觀摩 | 學務處 | 教務處 | 98.05 |
|  | 5.邀請各領域教師進行課程融入，並建置資源分享空間，蒐集各科融入事故傷害之教案，供教師教學之用。 | 教務主任 | 全體教師 | 經常性 |
|  | 6.配合資訊教育，舉辦事故傷害防制大會考，藉由滿分可參加摸彩的制度，增進學生學習動機與知能。 | 學務處 | 教務處 資訊組 | 98.06 |
|  | 7.舉辦各種事故傷害防制主題的學藝競賽，藉由實際參與與觀摩營造氛圍、增進學習效能。 | 學務處 | 藝文領域教師 | 98.04 |
|  | 8.配合六年級畢業旅行，辦理防災逃生演練，使學生具備意外事件處理能力。 | 學務處 | 畢旅承辦 旅行社 | 98.05 |
|  | 9.實施路隊安全教育，定期舉辦路隊長訓練、每週兒童自治鎮務會議提出報告。 | 學務處 | 生輔組 | 經常性 |
|  | 10.落實體育課、體育性社團練習前的暖身活動，減少運動傷害產生。 | 學務處 | 社團教練 體育老師 | 經常性 |
| （三） 健 康 服 務 | 1.蒐集並提供各班宣導影片，供教師教學之用 | 健康中心 | 學務處 | 經常性 |
|  | 2. 加強傷病處理過程紀錄之完整及追蹤其處理結果，並每月彙整校內受傷人數月報表。 | 健康中心 | 學務處 | 每個月 |
|  | 3.建立學童緊急傷病聯絡資料，並在每學期初更新。 | 健康中心 | 學務處 | 98.02 |
|  | 4.擴充健康中心急救設備，隨時補充更新衛材。 | 健康中心 | 學務處 | 經常性 |
|  | 5.一、四年級健檢後建立特殊疾病檔案，並定期追蹤。 | 健康中心 | 導師 | 98.03 |
|  | 6.利用學生外傷處理時間，給予事故傷害防制衛教宣導。 | 健康中心 | 保健志工 | 經常性 |
| （四） 學 校 物 質 環 境 | 1.佈置事故傷害防制櫥窗，提供師生及社區民眾預防意外之相關資訊。 | 學務處 | 健康中心 | 經常性 |
|  | 2.繪製校園危險地圖 | 學務處 | 美勞教師 |  |
|  | 3.加強校園門禁管制 | 總務處 | 事務組 | 經常性 |
|  | 4.在實驗室和遊戲場設置安全使用規則告示牌。 | 總務處 | 事務組 | 98.02 |
|  | 5.定期檢查校園遊戲設備並詳實做登錄。 | 總務處 | 事務組 | 經常性 |
|  | 6.製作警示標語，放置於通道、張貼在樓梯間／遊戲器材，提醒學生注意行走和嬉戲的安全。 | 總務處 | 事務組 | 98.03 |
|  | 7.行政處逐漸配合改善校園環境。 | 總務處 | 事務組 | 經常性 |
| （五） 學 會 校 環 社 境 | 1.將安全教育及相關時事融入級會討論議題，藉由討論、教師指導，建立正確觀念。 | 學務處 | 全體教師 | 經常性 |
|  | 2.規劃導師職務代理人制度，使學生隨時都有支持系統 | 教務處 | 學務處 | 經常性 |
| （六） 社 區 關 係 | 1.結合愛心媽媽，成立保健志工團隊，協助校園緊急傷病處理。 | 學務處 | 護理師 | 經常性 |
|  | 2.於親職通訊中刊載有關事故傷害防制相關資訊。 | 學務處 | 輔導處 | 98.04 |
|  | 3.成立導護志工隊，協助上放學交通安全管制 | 學務處 | 導護志工 | 經常性 |
|  | 4.與社區組織（如派出所、鄰里長及鄰近及商店）合作，加強學生校園內外安全，共同維護學生上放學安全。 | 學務處 | 愛心商店 愛蘭派出所 | 經常性 |
|  | 5.利用學校網頁建立「事故傷害防制」相關資訊，供全校師生及社區民眾查詢相關資訊。 | 學務處 | 教務處 資訊組 | 98.03 |

八、執行進度

| 月 次 工作項目 | 98 年 01 月 | 98 年 02 月 | 98 年 03 月 | 98 年 04 月 | 98 年 05 月 | 98 年 06 月 | 98 年 07 月 | 98 年 08 月 | 98 年 09 月 | 98 年 10 月 | 98 年 11 月 | 98 年 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.召開衛生委員會會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.健康促進工作團隊持續運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及成效評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.撰寫學校健康促進延續計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編制教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.健康促進學校網頁更新維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.進行成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.進行成效評量後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.成果報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、人力配置：

| 計畫 職稱 | 姓名 | 職稱 | 職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 謝孟勳 | 校長 | 主持計畫、研究策畫執行及行政協調事宜 |
| 副 召 集 人 | 蔡宏祥 | 學務主任 | 研究策劃、協助行政協調 |
|  | 張 妙 | 教務主任 | 協助課程編寫及教學安排 |
|  | 陳妙娟 | 輔導主任 | 建構心靈健康環境、活動支援 |
|  | 廖淑靜 | 總務主任 | 安全環境之規劃與維護督導 |
| 執行 祕書 | 蔡慧霖 | 衛生組長 | 活動策劃執行、前後測統計分析、撰寫成果報告 |
|  | 吳益彰 | 體育組長 | 擬定計畫、彙整各處室資料 |
| 執 行 委 員 | 沈家榮 | 會計主任 | 負責健康促進學校經費之管控 |
|  | 莊瑛招 | 校護 | 提供健康服務與諮詢、登錄緊急傷病處理個案資料 協助統計前、後測數據 |
|  | 吳忠勇 | 生教組長 | 社區及學校資源之協調聯繫 |
|  | 吳淑娟 | 訓育組長 | 社區及學校資源之協調聯繫 |
|  | 李慧茹 | 教學組長 | 教學活動策略設計及效果評價 |
|  | 喻榮華 | 課研組長 | 教學活動策略設計及效果評價 |
|  | 藍麗敏 | 資訊組長 | 協助「事故傷害防制網」製作及維護 連結事故傷害防制相關網站於校網 |
|  | 張永昌 | 事務組長 | 健促相關物品採購、物質環境支援與維護 |
|  | 彭仕宏 | 家長會長 | 整合家長、社區人力協助推展健康活動 |
|  | 蔡慈玉 | 人事 | 協助突發狀況人員調配 |
|  | 各領域召集人 |  | 各年級課程活動協調聯繫 |
|  | 各年級學年主任 |  |  |
|  | 兒童自治鎮學生代表 |  | 協助師長們執行工作，對學童們宣導 |
|  | 陳美治 | 埔基督導 | 提供學校健康促進相關議題之諮詢、演講、服務 |
|  | 施玲娟 | 衛生所護理長 | 提供學校健康促進相關議題之諮詢、演講、服務 |

十、預期成效：

（一）學生對預防事故傷害認知率達90﹪以上。

（二）落實走廊不奔跑、正確使用遊戲運動器材，由現在每月150人次以上校內活動傷害

降至每月80人次以下。

（三）六年級學生畢業前能操作CPR技術達70％以上。

衛生組長：                       學務主任：                   校長：

教務主任：

總務主任：

輔導主任：