| 教務處重點工作標準作業程序 |
| --- |
| 工作項目 | 學藝競賽 | 編號 |  |
| 承辦單位 | 教務處教學組 | 承辦人 | 教學組長 |
| 法令依據 | 本校行事曆 |
| 相關單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 | 注意事項 |
| 教務處 校長、領域老師 工作人員、評審老師 評審老師 教學組 教學組 教務處 |  | 工作前 21天 | 1.列入教務處行事曆 | 1.參考去年資料 |
|  |  | 工作前 20天 | 1.召開籌備會議 | 1.實施計畫草案、籌備會時間 |
|  |  | 工作前 18天 | 1.邀請相關領域老師與會 2.依會議紀錄修訂實施計畫併工作分配表發予相關同仁 | 1.工作分配表 2.學藝競賽實施計畫 |
|  |  | 工作前 16天 | 1.完成各班報名 2.分組及場地分配 | 1.配合宣導比賽活動 |
|  |  | 工作前 14天 | 1.邀請評審老師 2.場地佈置海報及物品準備 3.完成序號抽籤 | 1.評分表準備 2.音響、麥克風等 3.評審(筆、茶水、評審牌) 4.借場地 5.發評審通知 6.做賽前說明 |
|  |  | 工作前10天 | 1.進行初賽 2.公佈決賽同學席次 3.公佈進入決賽名單 4.安排決賽觀眾席及長官或師長席 | 1.現場講評老師 2.針對同名次者加強說明 |
|  |  | 工作當天 | 1.場地回復原狀 |  |
|  |  | 工作後1~7天 | 1.公佈成績及利用公開集會表揚優勝同學並頒獎 2.公佈代表學校參賽名單 | 1.網路公告優勝同學名單 2.發與獎狀獎品 |
|  |  | 工作後 7天 | 1.相片，書面資料蒐集，整理，併檢討會議記錄，做成資料夾歸檔 2.成果公告 |  |