桃園縣大溪鎮中興國民小學96年度健康促進學校計畫書

一、計畫摘要

為符合世界健康潮流趨勢，服膺健康促進學校的概念，並奠定下一代一輩子健康之基礎，在教育部及本縣教育主管機關積極的推動下，本校擬定發展健康促進學校計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。本年度健康促進學校除部頒必選「主題菸害」、「檳榔健康危害防制」外，其餘自選為「健康飲食」一項，擬定實施計畫並依三階段切實執行。

第一階段成立學校健康促進委員會，並組成健康促進工作團隊先診斷學校教職員工生之健康狀況。

第二階段則依據本校所訂定之「主題菸害」、「檳榔健康危害防制」、「健康飲食」三項議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。

第三階段則依據擬定的計畫實施具體工作項目，並不斷進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之效果。

二、依據（計畫所依據之公文或法源）

（一）教育部95.5.11台體（二）字第09500630897號令修正發布。

（二）桃園縣政府府教體字第0960021275號函。

三、背景說明及現況分析

世界衛生組織提出學校也應該成為健康生活環境，將健康促進之觀念帶入校園。健康狀態是影響學習及生活品質的重要因素，而學校在學生及教職員工的健康促進上則扮演極重要的角色，有效的學校健康促進計畫必須是廣泛而完整，才能涵蓋影響健康的諸多因素。

本校位處於大溪鎮的郊區，是一所小型學校，一至六年級共有11班，學生數共217人，教職員工22人。學區家長大部分屬於農、工階層，社經地位較低落，普遍缺乏健康生活型態的相關知識。再加上由於近年來社會變遷快速，年輕人口外移，家庭結構改變，本校單親家庭及隔代教養學童比例高達13%，學童之生活、學習與成長頗值得關切。

對於反菸反檳榔認知行為的建立是相當重要的課題。本校未發現學生及老師有抽菸或吃檳榔的行為(學生和教師會抽菸及吃檳榔比率為0%)，原本就是個無菸拒檳的環境。但在本校的各班導師調查統計中，學生家庭中至少有一人抽菸者高達80%，吃檳榔者佔30%。所以一旦舉辦活動學校開放及校園施工時，就會發現有些來賓、家長和工人煙不離手，雖明文規定校園為禁菸的公共場所，但當場宣導效力實在有限及困難。此時在校園內，幾乎隨處可見煙蒂在地。也使得原本無菸的校園，頓時暴露在二手菸的污染下。爰此，讓青少年遠離菸害是不可漠視的課題，創造無菸的環境，就會減少青少年吸菸行為之發生。而從國小就灌輸及認識菸品帶來的危害，身體力行並落實校園無菸環境，達到從校園與同儕間建立之反菸觀念並回饋至家庭及社會。

本校地處偏僻，學校周圍一公里範圍內，無任何小吃店及便利商店，但是除了學童的飲食習慣仍偏差外，學生喜歡吃速食食品也和都會區學童雷同，然而速食食品大多是屬於是高脂、高熱量及多糖的食品，導致本校學童體重稍重及過重比31%(96年3月健康檢查資料)。加上學生因課業關係，日常運動量減少，體能同狀況也日漸低落。因此擬定本計畫，舉辦健康相關教學及活動，以提升全校親、師、生、員工優質健康身態為重點工作。

四、計畫期程：96年8月至97年7月

五、SWOT分析

| S(優勢) | W(劣勢) | O(機會點) | T(威脅點) |
| --- | --- | --- | --- |
| 本校全體教職員工，均無菸煙及吃檳榔嗜好者，提供學生身教的好榜樣。 本校學生品行單純，尊師重道，對於老師宣導事項均能謹記在心，目前尚無發現在校生，有抽菸行為者。 學校座落在純樸的鄉間，周圍無攤販、小吃店或便利商店，學生購買垃圾食物的機會降低。 學區位在農作物豐富多元區域內，有廣大的安全區域提供孩童活動空間。 校園寬廣，環境清幽。前後兩座運動場，學生擁有足夠的活動空間。 學校提供優質新穎的教學媒體及設備，提供教師宣導教學的最佳利器。 | 1.學區內家長多以工及務農居多，健康慨念偏差，加上生活壓力大，抽菸及吃檳榔嗜好者眾。 2.交通不便，較難與外界聯繫，年輕人口外移，隔代教養家庭日增，學生缺乏正確的健康飲食觀念及習慣。 3.整個大環境的改變，導致單親家庭增加，家長忙於生計 ，疏於照顧孩子，學生健康飲食觀念及習慣堪慮。 4.家長缺乏健康飲食觀念，忙於生計疏於照料孩子早餐，再加上學校合作社無販賣食品，學生健康需要積極關心。 | 整合校內外資源及相關活動，如反菸拒檳宣導及各項競賽、無菸廁所彩妝等。 將健康促進慨念融入課程計畫，並落實於各領域教學中。 利用班親會或座談的方式，宣導本校健康議題，請家長和學生共同實踐健康促進計畫。 | 家長偏重智育，衛生健康教育觀念需加強。 學校規模小，人力不足，外部資源引進不易。 .經費有限，以致專科教室的教學設備和雨天運動場地的完整規劃皆難以實現，影響部分教學活動之實施。 |

五、計畫目的

  - 將反菸拒檳的觀念融入各科教學中，增進學生反菸拒檳的知識與態度。

  - 利用各種宣導，提高無菸無檳家庭的比率，請家長配合不在學生面前吸菸和吃檳榔。

  - 結合社區力量，擴大反菸拒檳校園的範圍和意識。

  - 將健康飲食議題融入各科教學中，增進學生健康飲食知識、態度及行為。

  - 瞭解學校教職員工生的健康狀況及影響健康的相關因素。

  - 指導學生能做均衡飲食，天天五蔬果。

  - 評估學校教職員工生的健康需求，宣導健康運動333計畫。

  - 促進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。

六、計畫內容

| 工作要項 | 實施內容 | 實施對象 | 實施時間 | 承辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立學校衛生委員會及教育推展工作團隊 | 由校長召集各處室主任、組長、護理師、教師代表、家長會代表、學生代表成立委員會及推動工作團隊。 研討本校需求，訂定實施計畫。並定期召開會議，檢討與修正實施項目。 | 委員會及團隊成員 | 96年8月至97年6月 | 教導處 |
| 健康促進主題融入領域課程 | 各項活動安排於學校行事曆，課程安排做配合及調整。 將各項主題教學內容，編擬於健體領域教學計畫。 4至6年級推動游泳教學，並列入正式課程中。 鼓勵教師參用董氏基金會健康飲食教學設計、配合課程與教學計畫。 健體、語文、藝文等領域課程及生活課程配合健康飲食主題，讓全校學生進行相關議題之作文、繪畫教學及作品競賽。 | 全體師生 | 96年8月至97年6月 | 教務組、健體、藝文等領域教師群 |
| 教育宣導活動 | 訂定各項主題宣導，利用學生朝會時間加強宣導，督促學生養成良好的健康習慣。或邀請營養衛生專家蒞校宣導反菸拒檳及健康飲食。 於班親會或親職教育日加強對家長宣導，健康促進概念。並聘請校護或校外專家蒞校演講。 設置學習專欄，佈置反菸拒檳、健康體適能及健康飲食等宣導資料。 廁所反菸拒檳宣導佈置。 訂定每年12月為反菸拒檳宣導月，舉辦專題演說、學生藝文競賽（演說、作文、書法、繪畫…等）、認知測驗。 | 全校師生 | 96年9月至97年6月 96年9月 96年12月 | 訓導組 健康中心 |
| 訂定增進體適能的動作標準及運動處方 | 學生分低、中、高年級，訂定摇呼拉圈、仰臥起坐、伏地挺身、開合跳、跳繩或慢跑等不同的動作標準來執行。 全校師生利用每日08：30至08：40做經常性加強學生體能訓練。 配合學校本位課程發展扯鈴特色，鼓勵學生善用課餘時間自我訓練技藝及體能。 升旗後或課間活動安排學生進行新式健康操，每週3次。 考量學生身體狀況，訂定不同體能運動處方。 成立「體重控制班」，降低體重過重兒童比率。 鼓勵教職員工課後養成運動習慣，並成立教師桌球社團及慢跑社團。 | 全校師生 | 96年9月至97年6月 | 訓導組 各班導師 |
| 加強學生體適能檢測 | 辦理學生體適能檢測教師說明會，指導各項動作要領，確實進行學生體適能檢測工作。 符合體適能獎章標準者頒發金、銀、銅獎狀鼓勵。 統計各項檢測數據進行分析，並與上學年度檢測結果做比較，檢視師生體適能活動成效。 進行教職員工體適能檢測，並鼓勵養成健康運動333。 | 全校師生 | 96年9月至97年6月 | 訓導組 各班導師 健康中心 |
| 訂定增進健康飲食處方 | 製作文宣經常宣導營養早餐的重要性，並請導師經常檢視並紀錄學生早餐用餐狀況及注意營養是否均衡。 學校營養午餐由合格營養師設計均衡營養食譜。 製作班級均衡飲食紀錄表，將所有學生用餐狀況加以紀錄，表現良好者公開表揚。 辦理午餐營養教育測驗，班級成績優異者，公開表揚。 指導學生能認知並攝取一日五蔬果，並以五榖類為主食。 6.辦理學生「健康百分百小劇場」公開展演活動，寓教於樂強化健康飲食概念。 | 全校師生 | 96年9月至97年6月 | 訓導組 各班導師 午餐執祕 |
| 學校物質環境 | 加強午餐外幫包商及廚房衛生監督與管理。 每日午餐均提供菜色、熱量及營養分析給各班並張貼公告於學校網頁。 學校於各處設置飲水機數台，並定期擦拭外表及更換濾心。 學校合作社停止販受零食。 設置反菸拒檳及健康飲食專欄櫥窗。 進行環境情境佈置，以反菸拒檳為主題，裝飾廁所。 | 全校師生 | 96年9月至97年6月 | 訓導組 各班導師 資訊教師 午餐執祕 |
| 辦理促進教師 | 申請教育部95年度教師體適能活動，配合計畫進行教師體適能測驗，96年度將繼續自行實施教師體適能檢測，以利教師持續掌控字身體適能狀況。 鼓勵教師利用休閒時間培養運動習慣，並成立教師桌球社團及慢跑社團，以增進快樂的健康生活。 | 全校教職員工 | 96年9月至97年6月 | 訓導處 健康中心 |
| 舉辦各項體育競賽活動 | 舉辦學校及社區運動會。 舉辦新式健康操比賽。 舉辦扯鈴比賽。 舉辦新式躲避球賽。 舉辦拔河比賽。 舉辦大隊接力賽。 舉辦親子越野賽跑。 | 全校師生 | 96年9月至97年6月 | 訓導組 各班導師 |
| 辦理教育講座及研習 | 邀請中華民國青年展望會進行「反菸拒檳」防制劇場展演活動。 聘請專業團體進行各項主題展演活動。 利用週三進修時間辦理相關主題的教師研習活動。 提供資訊，鼓勵教師參加校外健康促進教育研習。 | 全校師生 | 96年9月至97年6月 | 教務組 |
| 辦理親職教育及家長、志工成長活動 | 利用學校社區運動會及各項家長集會時機，進行各項宣導活動。 透過親職教育日辦理相關活動。 校刊刊登健康體適能、健康飲食等資訊。 辦理家長反菸拒檳及健康飲食為主題的專題演講。 利用家長集會活動宣導反菸拒檳之觀念，至少能做到不在孩子面前，抽菸及吃檳榔。 | 全校家長及志工 | 96年9月至97年6月 | 訓導組 |
| 結合社區資源 | 與家長會、社區里長合作，輔導學校週遭商家拒賣菸品及檳榔給學生。 加強溫馨安全導護站的聯繫工作，以便觀察學生行為表現。 參與社區永續發展改造活動，擴大學校推動健康促進之功效。 | 家長會及社區人士 | 96年9月至97年6月 | 訓導組 |

七、計畫預期成效

（一）凝聚學校健康促進的共識及建立共同的願景。全校教職員工生及家長都能深刻感受到學校重視健康的氛圍。

（二）持續維持全校教職員工100﹪，不吸菸吃檳榔的不良行為。

（三）家長在學生面前吸菸吃檳榔的比率降低，來賓、家長到校都不再有吸菸、嚼檳榔的行為。

（四）結合社區資源與地方社區建立合作網絡及夥伴關係，以深化增廣親師生之正確健康資訊。

（五）學校藉由辦理各項研習、活動，鼓勵師生共同參與，以活化學生正確健康知能，期能建構終身受用的健康生活習慣。

（六）全校師生養成每日運動的習慣，80﹪的教師能利用課餘參加學校組織的運動社團。以增加個人體能上精進及培養良好的運動習慣，並持之以恆。

（七）100﹪教師不以含糖飲料、零食或糖果當做獎品。80﹪以上的學生能做到均衡飲食，少吃垃圾食物。

（七）100﹪學生能出口制止家中長輩不在孩童面前抽菸、吃檳榔。還同遵行運動333政策，70﹪以上學生能做到運動333。體重過重比重由31﹪降至25﹪。

（八）四至六年級學生體適能檢測成果與上學年比較：在身體質量指數方面達到適中人數比例、柔軟度方面達到優良人數比例及獲得獎章人數比例均提升3﹪以上；在瞬發力、肌耐力、心肺耐力方面達到優良人數比例均提升5﹪以上。

八、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 96年 8 月 | 96年 9 月 | 96年 10 月 | 96年 11 月 | 96年 12 月 | 97年 1 月 | 97年 2 月 | 97年 3 月 | 97年 4 月 | 97年 5 月 | 97年 6 月 | 97年 7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、人力配置

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 傅璧玉 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 賴信良 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 謝鶯鶯 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 劉安道 | 訓導組長 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 張明欽 | 教務組長 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 研究人員 | 周櫻雀 | 健康與體育領域教師 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 江支山 | 綜合領域教師 | 心理健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 徐志銘 | 科技與人文領域教師 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 卜秀梅 | 校護 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 研究人員 | 蕭家祥 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 研究人員 | 自治市長 | 學生社團代表 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |

十、評價指標

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

1、整體衛生政策：實施的過程中，針對計畫之課程、活動、訓練的規劃與執行，另訂政策重修訂定，組織結構與配置，以問卷方式作為評量修正之依據。

2、組織關係評量：不定期辦理無菸拒檳及健康體位推動小組座談會，根據執行成效來檢討並集思廣益研擬更有效益之實施方式。有效提升組織之社會支持、行政人員之行政配合、組織運作功能。

3、資源配置評估：定期召開健康促進委員會，討論人力、物力資源的配置，經費編列、設備可利用性，並尋求社區相關資源及有效開發。

（二）成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

- 健康狀況：健康中心辦理學生及教師BMI身體質量指數檢測，體育組實施教師及學生體適能檢測(肌耐力、柔軟度、瞬發力、心肺適能等)確保實施成效。

- 行為與生活型態：根據一般煙菸防治、檳榔防制辦法實施家庭及學生及教職員工抽菸、吃檳榔不良行為問卷調查及宣導。在教學上，以融入課程之方式，深化學生抽菸級吃檳榔之不良行為宣導。並在公開集會或親職教育活動中對親、師、生進行相關宣導。其目的包括(一)預防性健康行為：從小灌輸反菸拒檳概念，長大後能拒絕菸品及檳榔的誘惑。(二)增進健康行為：鼓勵家長最好能直接戒菸及戒檳榔，否則也不要在學童面前抽菸或吃檳榔。鼓勵孩童能均衡飲食並培養運動的習慣。(三)降低危害健康行為：將菸害及檳榔的危害身體健康的影響納入課程來教學，營造一個無菸害及無檳榔的校園及社區環境。

- 環境因素：(一)營造健康環境，建立無菸無檳的校園，佈置反菸拒檳的教學環境。(二)定期實施健康檢查，提供優質的健康服務，建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統。(三)校園社會文化，對於反菸拒檳及健康飲食，有凝聚力、認同感、及配合度。

- 個人因素：利用單元教學之評量方式評估，使學生能有健康覺知、知識、態度、價值觀、健康生活技能，以問卷調查、訪談或觀察方式，評估教師及社區家長相關知能，共同反菸拒檳榔。

十一、經費編列

單位：元

| 項 目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷費 | 式 | 1,500 | 1 | 1,500 | 印製教學及研習資料、問卷及成果冊 |
| 資料費 | 式 | 3,600 | 1 | 3,600 | 碳粉匣、紙張、文具等費用及磁片、光碟片、電腦資料處理費 |
| 鐘點費 | 時 | 1,600 | 4 | 6,400 | 辦理訓練、研討活動之授課鐘點費 |
| 獎品 | 份 | 50 | 60 | 3,000 | 辦理各項比賽活動獎品 |
| 雜支 | 式 | 500 | 1 | 500 | 茶水費…等 |
| 合計 |  |  |  | 15,000 |  |

承辦人                教導主任             主計           校長

教務組長              總務主任

校護